{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["연구개발 완료현황(22년)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"연구개발 완료현황(22년)","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["56. 2022 주요 연구개발과제 완료 현황"]
[]
["과제명","과제내용","과제책임자","시작일","종료일"]
["OECD/NEA FIRE 프로젝트 및 HEAF 국제공동연구","* OECD/NEA HEAF 프로젝트 참가을 통해 화재사건 데이터베이스 및 HEAF 관련 연구결과 등의 국제공동연구 결과물 확보\n* HEAF 사건에 의한 화재영향평가기술 구축","김동규","2019-01-01","2022-12-31"]
["원전 매설 및 지하배관의 위험도순위평가(Risk Ranking) 프로그램 개발","* 원전 매설/지하배관의 열화평가 및 검사 관리를 위한 위험도 평가기준 기술개발\n* 위험도순위평가(Risk-Informed Ranking)의 그룹화 기준 개발\n* 위험도 그룹화 및 DB 기반의 위험도순위평가 알고리즘 개발\n* 3D 모델 연계 위험도순위평가 알고리즘 개발","임부택","2019-01-01","2022-06-30"]
["원전계측제어시스템 고도화를 위한 디지털 I&C 계측시스템 구축","ㅇ 해외 원전 통합 디지털 계측제어시스템 Upgrade 개발사례 조사\nㅇ 가동원 원전 디지털 계측제어시스템 Upgrade 방법론 개발\nㅇ C&ID, CLD 설계오류 저감을 위한 설계문서 표준화 및 설계도구 개발방안 개발\nㅇ 원전 통합 디지털 계측제어시스템 Prototype 구축 및 시장 수요 조사","김만우","2020-01-01","2022-12-31"]
["KCMS 프로그램 통합 개발(원전화재시 다중오동작 분석 및 플랜트 내비게이터기능)","1. 다중오동작(MSO) 분석 프로그램 국산화\n- MSO 분석 결과 보고서 자동화 개발\n2. 플랜트 내비게이터 개발\n- 3차원 전문 개발사를 활용한 프로그램 중소기업 하도 개발\n","김원삼","2020-01-01","2022-12-31"]
["복합처분시설 건설·운영 최적화 기술 개발","처분시설별 최적화 운영 방안 개발이 최종목적이며, 년차별로 처분시설별 개념설정, 처분시설별 부지배치 방안(안) 도출, 처분시설별 적치 기본설정(안) 및 운영 절차 개발 업무를 수행함.","이해석","2019-05-01","2022-04-30"]
["원전해체 금속/콘크리트 폐기물의 자체처분 및 재활용을 위한 안전성 평가 체계 개발","통계적 기법에 의한 저방사능 폐기물  특성평가 모델 개발을 목표로 1차년도는 방사성폐기물 특성평가 현황분석, 2차년도는 통계적 기법을 적용한 오염특성 평가 방법론 개발, 3차년도는 방사성폐기물 특성평가 모델 개발을 수행함.\n","정재훈","2020-10-01","2022-12-31"]
["해양 부유식 블록형 SMR 개발 (1단계)-원설단 공통과제","회사 고유의 SMR 노형개발에 있어서 상용로 설계경험을 이용하고 단기간에 설계가 가능한 블록형 SMR을 개발함. 해상용 및 육상용 SMR 기본설계와 요소기술개발을 병행 수행함과 동시에 인허가 취득을 위한 전략 수립. 기기제작성 검토, 검증시험계획 및 상용화 계획을 수립함. 해양 환경을 고려한 원자로 및 안전계통 구성하고 우리회사가 부족한 기술은 국내외 전문가 기술자문으로 보완함.'","이병진","2016-01-01","2022-12-31"]
["원자로내부구조물에 대한 음향유발하중 평가를 위한 상용소프트웨어 적용 기술개발","* 원자로 내부의 음향해석을 위한 상용소프트웨어 적용기술 개발\n* 원형 APR1400 노형 개발을 위한 기초설계 음향해석방법론 개발\n* 원형 OPR1000 노형 개발을 위한 기초설계 음향해석방법론 개발\n* SMART100 SMT 모델의 음향하중 생성","이근우","2020-01-01","2022-12-31"]
["결함허용성평가기반 환경피로 보수성 완화 방법론 개발","* 주요 취약부위 환경피로보수성완화 방법론 개발\n- 결함허용성평가기반 환경피로평가 전산코드 개발\n- ASME 코드기반 환경피로평가 전산코드 개발\n- 주요 취약부위 결함허용성평가기반 환경피로평가'","박홍선","2021-01-01","2022-12-31"]
["가동원전 계측제어계통 디지털화 기술개발"," * 과제 주관 수행기관으로 과제를 총괄하고 “표준형 원전 노심보호연산기계통, 공정제어계통의 주요 부품 단종 대응과 신뢰성/안전성 강화 시제품 개발”에 참여함.\n * 노심보호연산기계통 및 공정제어계통의 계통설계를 수행하고, 상세설계를 위한 요건서를 작성하며 계통의 소프트웨어를 개발 및 검증하여 전체 계통의 결과물인 시제품 제작, 시험 및 검증에 주도적으로 참여함.","정기훈","2019-05-01","2022-07-31"]
["경수로 원전 계통제염 실증기술 개발","*제염설비 최적 연결위치 평가\n*계통제염을 위한 설계변경(안) 도출 및 계통 영향평가\n*계통제염설비 정상 및 비정상 운전절차서 개발''","박병호","2019-11-01","2022-09-30"]
["폐기물 에너지를 이용한 열분해 가스화 발전설비 활용","* 생활폐기물, 사업장폐기물, 의료폐기물, SRF, TDF, WCF 등의 고형연료의 열분해\n* 폐기물을 열분해하여 발생한 합성가스를 완전연소하여 질소산화물, 다이옥신, 퓨란 등의 유해 오염물질의 배출 최소화\n* 상기 시스템 구축에 필요한 설계 변수 도출 및 표준화 설계기술을 수립\n","이승현","2021-01-01","2022-12-31"]
["한국판 뉴딜 그린에너지(수소)연계 연료전지발전소 계통설계기술 확보","* 현재 국내 연료전지 발전소는 천연가스를 연료로 하여 발전을 하는 방식으로 연료전지 내부에 수소추출기(개질기)가 포함되어 있어 천연가스를 수소로 전환하여 전기를 생산하는 방식임.\n* 연료전지 형식에 따라 수소를 연료로 직접 사용할 수 있는 연료전지의 성능 및 운전 방식은 천연가스를 사용하는 경우와 다르며, 연료전지 공급사에서도 이에 대한 연구가 진행 중으로 관련 기술자료 확보가 필요","심영훈","2021-01-01","2022-12-31"]
["발전소 소내 전력 관리 시스템 구축을 위한 기술개발","* 발전소 소내 전력계통에 산재되어 있는 전기적 신호를 효과적으로 수집하기 위한 최적 계통 구성 설계기술 \n* 수집된 정보를 원격에서 감시 및 실시간 소비전력을 모니터링하기 위한 기술\n* 수집된 빅데이터를 기반으로 한 계절별 및 시간대별 소비트렌드 분석 및 소비전력 절감 방안 도출 기술'","김현남","2021-01-01","2022-12-31"]
["VR/AR 기반 가상발전소 구현기술 개발","* MR(혼합현실) 기반 발전소 운영 및 원격지원 플랫폼 구축방안\n* VR/AR기술 고도화을 통한 사업모델 확장\n* 발전소 안전성 강화를 위한 교육용 메타버스(Metaverse) 구축전략 수립","송정욱","2018-11-01","2022-12-31"]
["중대사고 관리 머신러닝 및 시각화 기술 개발","LOCA로 인한 중대사고 시 모의 데이터를 생성하여 인공지능 기계학습을 통해 중대사고 진단 및 예측 모델을 개발하고, 중대사고 시 최적의 대응절차를 운전원에게 제공하기 위한 모델을 개발함. 또한 가상현실 기술을 활용하여 중대사고 대응절차를 운전원에게 시각화하여 제공하는 사고대응 운전지원 시범시스템(시작품 S/W)을 개발함'","윤선홍","2020-04-01","2022-06-30"]
["SFR 원형로 BOP계통 종합설계","면진설계 TR 인허가 ","장각수","2014-05-01","2022-12-31"]
["자율비행 검사용 드론 및 유무선 페인팅 드론 개발","○ 충돌회피 및 사물인식 알고리즘 개발\n○ 노즐 스태빌라이저 및 로봇암 개념설계\n○ 모재 및 도막 표면상태, 두께 측정 및 제어 알고리즘 개발\n○ 모재 및 도막 표면상태, 두께 측정 및 제어 알고리즘 개발\n○ 자율비행 알고리즘 개발","장현영","2019-08-01","2022-07-31"]
["디지털트윈 기술에 기반한 부유식 해상풍력 시스템의 예지적 유지보수 기술개발","* 부유식 풍력발전기 고장예측 및 예방정비 기술 개발\n* 부유식 풍력발전기 원격감시 최적 운영관리 기술 개발\n* 태풍, 파고, 풍랑 대응 위험예측 모델 개발'","오영진","2020-10-01","2022-05-31"]
["지역 혁신기업 육성을 위한 미래교통안전분야 Open LAB 연계 지원사업(중장기 R&D)","1. 콘크리트 균열 영상 데이터 확보 \n2. 인공지능 알고리즘 조사 및 선정 \n3. 기계학습을 통한 인공지능 균열 자동인식 알고리즘 학습\n4. 드론을 통한 실제 균열 데이터 확보 \n5. 균열 자동인식 알고리즘의 드론 탑재를 통한 현장 실험","장현영","2021-01-01","2022-12-31"]